## Plan1
Número | Nome da Tarefa | Início | Final | Dependência
1 | Criar Ambiente de desenvolvimento | 2018-03-09 | 2018-03-16
1.1 | Configurar o projeto e suas dependencias de framework (Javascript, MySQL,electron,react) | 2018-03-10 | 2018-03-15
1.2 | Terminar EAP | 2018-03-16 | 2018-03-16
2 | Montar Classes (Foi estipualada uma atividade de maior tempo, por conta dos 2 dias em que não heverá aula. dia 23/03, 30/03) | 2018-03-17 | 2018-04-06 | 1
2.1 | Criar as Classes clientes, serviços, tipoServiço, produto, usuario | 2018-03-17 | 2018-03-18 | 1
2.2 | Desenvolver métodos CadastrarClientes(), alterarClientes(), gerarRelatório(), listarClientes(), consultaClienteServiço(), salvarCliente(); Classe Cliente | 2018-03-19 | 2018-03-24 | 1
2.3 | Desenvolver métodos cadastrarServiço(),alterarServiço(), listarServiço(), salvarServiço(), consultaServiço(); Classe Serviço | 2018-03-25 | 2018-03-29 | 1
2.4 | Desenvolver métodos cadastrarProduto(),alterarProduto(), listarProduto(), consultaProdutoServiço(); Classe Produto | 2018-03-30 | 2018-04-01 | 1
2.5 | Desenvolver métodos listarTipo(); Classe Tipo Serviço | 2018-04-02 | 2018-04-02 | 1
2.6 | Desenvolver métodos cadastrarUsuário(), cadastrarSenha(), alterarUsuário(), alterarSenha(), validaLogin(); Classe Usuário | 2018-04-03 | 2018-04-06 | 1
3 | Criar Ambiente de Telas em HTML, CSS, Usando o React | 2018-04-07 | 2018-04-13 | 1.2
3.1 | Montar as telas de acordo com os métodos que cada usuário pode ter acesso | 2018-04-07 | 2018-04-13 | 1.2
4 | Fazer junção de telas com código | 2018-04-14 | 2018-04-20 | 1,2,3
4.1 | Unir as telas com seus métodos | 2018-04-14 | 2018-04-17 | 1,2,3
4.2 | Fazer testes, e busca de bugs | 2018-04-18 | 2018-04-20 | 1,2,3
5 | Fazer persistência de Banco de Dados | 2018-04-21 | 2018-04-27 | 1,2,3,4
5.1 | Montar tabelas no banco de Dados | 2018-04-21 | 2018-04-23 | 1,2,3,4
5.2 | Fazer a persistência dos dados de Cliente, Serviço e Produto no BD | 2018-04-24 | 2018-04-27 | 1,2,3,4
6 | Revisões de Código | 2018-04-28 | 2018-05-04 | 1,2,3,4,5
6.1 | Continuar Tarefa 5.2 | 2018-04-28 | 2018-05-01 | 1,2,3,4,5
6.2 | Procurar a incidência de Bugs, e Erros | 2018-05-02 | 2018-05-04 | 1,2,3,4,5
7 | Montar um executavél no Electron | 2018-05-05 | 2018-05-11 | 1,2,3,4,5,6
7.1 | Montar uma primeira versão do projeto | 2018-05-05 | 2018-05-11 | 1,2,3,4,5,6
8 | Fazer Bateria de Testes | 2018-05-12 | 2018-05-18 | 1,2,3,4,5,6,7
8.1 | Fazer bateria de testes em busca de erros nas regras de negócio ou na lógica | 2018-05-12 | 2018-05-18 | 1,2,3,4,5,6,7
9 | Fazer a versão Beta para o cliente | 2018-05-19 | 2018-05-25 | 1,2,3,4,5,6,7,8
9.1 | Criar uma primeira versão Beta para aprovação do cliente | 2018-05-19 | 2018-05-25 | 1,2,3,4,5,6,7,8
10 | Etapa de aprendizado e mudança de Requisitos caso solicitado | 2018-05-26 | 2018-06-01 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9
10.1 | Caso solicitação do cliente mudança em algum detalhe | 2018-05-26 | 2018-06-01 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9